|  |
| --- |
| Приложение к приказу комитетаадминистрации Первомайского района по образованию от 16.10.2024 № 298 |

## «Дорожная карта» комитета администрации Первомайского района по образованию подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Сроки** | | **Ответственные** | | **Результат** |
| **1. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11:  на районной августовской педагогической конференции; во время работы районных методических объединений; на педагогических советах общеобразовательных организаций; на совещании директоров общеобразовательных учреждений | | | Август-ноябрь 2024 г. | | Юртаева С.В.  Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе каждой ОО |
| 1.2 | Предоставление информации о результатах ГИА в общеобразовательные организации (направление электронных статистических сборников) | | | Октябрь-ноябрь 2024 г. | | Марченко Ю.Н. | Обеспеченность ОО материалами, необходимыми для принятия управленческих решений |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| 2.1 | Контроль выполнения программ, посещение уроков | | | В течение  учебного года | | Администрация  МОУО | Своевременная корректировка учебных программ, выявление проблем при подготовке к ГИА |
| 2.2 | Участие во Всероссийских проверочных работах | | | В течение  учебного года | | Администрация  МОУО  руководители ОО | Мониторинг динамики качества образования, корректировка выявленных проблем |
| 2.3 | Осуществление внутриучрежденческого контроля качества преподавания предметов, объективности оценивания результатов обучения учащихся | | | В течение  учебного года | | Администрация МОУО | Повышение качества преподавания предметов |
| 2.4 | Организация проведения индивидуальных занятий, консультаций по учебным предметам по подготовке к ГИА | | | Октябрь-июнь 2025 г. | | Руководители ОО | Расписание консультаций, проведение занятий согласно расписанию |
| 2.5 | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями | | | Октябрь- июнь 2025 г. | | Юртаева С.В.  Руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.6 | Организация участия учителей в вебинарах по повышению качества образования | | | В течение  2024-2025 уч.года | | Юртаева С.В.  Руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.7 | Контроль работы ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, по выполнению плана повышения качества образования | | | Март 2025 г. | | Руководители ОО | Повышение качества подготовки учащихся к ГИА |
| 2.8 | Проведение собеседования с руководителями ОО по вопросу подготовки к ГИА | | | Октябрь-май  2025 г. | | Марченко Ю.Н. | Выявление проблем при подготовке к ГИА |
| **3. Правовое обеспечение** | | | | | | | |
| 3.1 | Утверждение приказов комитета «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Первомайского района в 2025 году», «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году» | | | Март 2025 г. | | Амельченко А.А.  Марченко Ю.Н. | Приказы по организации ГИА |
| 3.2 | Разработка графика подвоза выпускников на экзамены в пункты проведения экзаменов | | | Март 2025 г. | | Марченко Ю.Н. |
| 3.3 | Направление писем в ОМВД России по Первомайскому району о расписании ГИА-9, ГИА-11, ППЭ, графике подвоза выпускников на экзамены | | | Май 2025 г. | | Марченко Ю.Н. |
| 3.4 | Направление писем в электроснабжающие организации о расписании ГИА-9, ГИА-11, школах, являющихся ППЭ | | | Май 2025 г. | | Марченко Ю.Н. |  |
| 3.5 | Направление писем в КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» об участии медицинских работников в проведении экзаменов | | | Февраль-март 2025 г. | | Марченко Ю.Н. |
| 3.6 | Проведение инструктажа под роспись с медицинскими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | Май 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ОО, являющиеся ППЭ |
| 3.7 | Доведение до начальников отдела ЖКХ и газового хозяйства, отдела по делам ГО и ЧС информации о проведении ГИА (расписание экзаменов, школы, являющиеся ППЭ) | | | Май 2025 г. | | Марченко Ю.Н. |
| **4. Внесение предложений для подготовки правовых актов регионального уровня** | | | | | | | |
| 4.1 | | **ГИА-9:**  - кандидатуры в персональный состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9;  - предложения в перечень ППЭ;  - кандидатуры в персональный список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы) | Февраль 2025 г.  Апрель 2025 г.  Май 2025 г. | | Марченко Ю.Н. | | Своевременность включения  сведений в РИС |
| 4.2 | | **ГИА-11:**  - кандидатуры в персональный состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11;  - кандидатуры в персональный список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы);  - кандидатуры ответственных за получение, хранение, выдачу контрольно-измерительных материалов | Февраль 2025 г.  Февраль-  май 2025 г.,  Март 2025 г. | | Марченко Ю.Н. | |
| **5. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 5.1 | | Приобретение расходных материалов для ППЭ (бумага для принтера, заправка картриджей, тетради для черновиков, ручки для организаторов, скотч) | Апрель-май  2025 г. | | Ежова Е.А.  Марченко Ю.Н.  Руководители ОО,  являющиеся ППЭ | | Направлены предложения в проект бюджета |
| 5.2 | | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации | Август-сентябрь 2025 г. | | Ежова Е.А.  Марченко Ю.Н. | | Выплаченная компенсация |
| 5.3 | | Обеспечение готовности школьных автобусов, транспорта комитета по образованию для использования во время ГИА (составление заявок на ремонт в случае необходимости, осуществление ремонта) | Март-апрель  2025 г. | | Руководители ОО | | Направление заявок |
| **6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | | |
| 6.1 | Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, проводимых Министерством образования и науки Алтайского края | | В течение  2024-2025уч.года | | Марченко Ю.Н.  Члены ГЭК,  уполномоченные представители ГЭК  Руководители ППЭ  Технические специалисты | | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| 6.2 | Организация и проведение инструктажей под роспись о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | | ГИА-9: май, сентябрь 2025 г.  ГИА-11:  май 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ППЭ  Руководители ОО | | Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ |
| 6.3 | Организация и обучение организаторов ППЭ для проведения ГИА-9 | | Март-апрель  2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ППЭ  Руководители ОО | | Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ |
| 6.4 | Организация педагогических работников в апробациях, региональных тренировках | | По отдельному графику | | Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| 6.5 | Направление методических материалов, инструктивных писем в ОО, педагогические работники которых принимают участие в проведении ГИА | | В течение  2024-2025уч.года | | Марченко Ю.Н. | | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| **7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 7.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа выпускников текущего года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов | | В установленные сроки | | Бачурина С.А.  Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | | Формирование РИС ГИА-11 |
| 7.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 | | В установленные сроки | | Бачурина С.А.  Руководители ОО | |
| 7.3 | Участие в апробациях, региональных тренировочных мероприятиях | | По графику | | Марченко Ю.Н.  Бачурина С.А.  Руководители ОО | | Подготовка к процедуре проведения ГИА |
| 7.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): | | Декабрь 2024 г., февраль 2025 г., май 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Юртаева С.В.  Руководители ОО | | Допуск учащихся к ГИА-11 |
| 7.5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | | февраль 2025 г., май 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Юртаева С.В.  Руководители ОО | | Допуск учащихся к ГИА-9 |
| 7.6 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | В течение  проведения ГИА | | Бачурина С.А.  Марченко Ю.Н.  Руководители ОО,  Технические специалисты | | Видеонаблюдение |
| 7.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  - организация работы в районе психолого-медико-педагогической комиссии;  - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;  - подготовка документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов;  - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | | В течение года  Февраль-март 2025 г.  Во время проведения ГИА | | Председатель ПМПК  Марченко Ю.Н.  Руководители ОО  Руководители ППЭ | | Заключение ПМПК о создании  специальных условий при прохождении ГИА.  Ходатайство МОУО об организации ППЭ на дому |
| 7.8 | Направление запроса в ОО об организации общественного наблюдения | | Март 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | | Составление списка общественных наблюдателей на ГИА |
| 7.9 | Прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края | | Март 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | | Организация общественного наблюдения на ГИА |
| 7.10 | Формирование списка граждан, пакета документов для организации общественного наблюдения | | Март 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | |
| 7.11 | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2025 году, проведение итогового тестирования | | Апрель 2025 г. | | Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | |
| **8. Мероприятия по информационному сопровождению** | | | | | | | |
| 8.1 | Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | В течение года | | Марченко Ю.Н. | | Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА |
| 8.2 | Проведение:  - родительских собраний в общеобразовательных учреждениях района;  - консультаций, встреч с выпускниками 9,11 классов и их родителями (законными представителями) | | В течение года | | Руководители ОО | |
| 8.3 | Размещение информации на сайтах комитета по образованию и общеобразовательных учреждений.  По ГИА-9:  о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам – до 31 декабря;  о сроках проведения ГИА – до 1 апреля;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 20 апреля.  По ГИА-11:  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) – не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) – не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;  о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов. | | В установленные сроки | | Бачурина С.А.  Руководители ОО | |
| 8.4 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по проведению ГИА-9, ГИА-11 | | В течение года | | Руководители ОО | | Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА |
| 8.5 | Организация работы педагогов-психологов с выпускниками, родителями | | В течение года | | Руководители ОО | | Повышение психологической готовности учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ГИА |
| 8.6 | Проведение:  - родительских собраний в ОО района;  - консультаций, встреч с выпускниками 9, 11 классов и их родителями (законными представителями) | | В течение уч.года | | Разумовская О.А.  Марченко Ю.Н.  Руководители ОО | | Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА |